## Parametros
PARÂMETROS DO CONTROLE — ajuste conforme o pedido e assine
Parâmetro | Valor | Observação / fonte
Slump pedido (mm) | 100 | Conforme pedido/projeto. Confira na nota fiscal.
Tolerância de slump (± mm) | 20 | Faixa da NBR 7212:2021 conforme o slump pedido. [VALIDAR F4]
Tempo-limite descarga (min) | 150 | Da adição da água ao fim da descarga (NBR 7212:2021; aditivos podem alterar). [VALIDAR F2]
fck de projeto (MPa) | 30 | Conforme projeto estrutural (classe NBR 8953).
⚠ A aceitação definitiva do concreto segue os critérios estatísticos da NBR 12655:2022 — a coluna 'situação' da aba CPs é uma triagem de alerta, não o critério final. [VALIDAR F7]

## Recebimento
RECEBIMENTO — uma linha por caminhão (aceitação provisória, NBR 12655:2022/7212/16889)
Data | NF nº | Hora água (central) | Fim descarga | Tempo decorrido (min) | Slump medido (mm) | Nota confere? | Aspecto normal? | Água adicionada? | Veredito | CPs moldados (ids) | Observações

## CPs
CORPOS DE PROVA — moldagem NBR 5738:2015 · ensaio NBR 5739:2018 · aceitação NBR 12655:2022
CP id | NF / caminhão | Data moldagem | Peça concretada | Idade (dias) | Resultado (MPa) | Situação (triagem) | Observações

## Dashboard
DASHBOARD — Controle do Concreto
Caminhões | Liberados | Corrigidos | Recusados
CPs registrados | CPs OK | CPs em alerta
Como usar: uma linha por caminhão no Recebimento (veredito automático a partir dos Parametros); uma linha por CP na aba CPs. A "situação" dos CPs é triagem de alerta — a aceitação definitiva segue os critérios estatísticos da NBR 12655:2022, aplicados pelo responsável técnico.
Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D